**ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน ประจำปี 2559**

**การยางแห่งประเทศไทย**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต**

๑. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดี และไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

1.1 กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. รับคำขอ (ไร่) | 470,000 | 402,509.31 | 85.64 |
| 2. อนุมัติ (ไร่) | 408,900 | 362,092.95 | 88.55 |
| 3. โค่น (ไร่) | 400,000 | 359,214.75 | 89.80 |
| 4. ปลูกแทน (ไร่) | 400,000 | 358,080.35 | 89.52 |
| 5. ปลูกพืชคลุมดินในสวนยาง (ไร่) | 80,000 | 24,347.35 | 30.43 |
| 6. ปลูกพืชแซมในสวนยาง (ไร่) | 80,000 | 59,391.15 | 74.24 |
| 7. เนื้อที่ที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 (ไร่) | 150,000 | 73,132.10 | 48.75 |

1.2 กิจกรรม : ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีสวนยางมาก่อนในแหล่งปลูกยางใหม่

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ราย) | 231,000 | 208,217 | 90.14 |
| 2. จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างการรับบริการ (ไร่) | 2,000,000 | 1,975,470 | 98.77 |
| 3. เนื้อที่สวนที่เข้าร่วมโครงการใหม่ (ไร่) | 300,000 | 190,111 | 63.37 |

2. โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.1 กิจกรรม : ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกยางพาราใน 1,377 หมู่บ้าน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ราย) | 4,126 | 4,124 | 100.00 |
| 2. จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ไร่) | 24,419.80 | 24,419.80 | 100.00 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต**

1. การปรับปรุงพันธุ์ยางเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อคัดเลือกพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่หรือสภาพแวดล้อม ดำเนินการ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคตะวันออกบางพื้นที่

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน (ต.ค.58 – ก.ย.59)** |
| 1. การวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) (พันธุ์ยาง) | 2 | - สามารถคัดเลือกพันธุ์ยางที่เหมาะสมสำหรับปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,600 มม./ปี และได้พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 มากกว่าร้อยละ 20 ดังนี้  1) พันธุ์ยางชั้น 2 ได้แก่ พันธุ์ RRIT 3801 และ RRIT 3802  2) พันธุ์ยางชั้น 3 ได้แก่ พันธุ์ RRIT 3902 RRIT 3903 RRIT 3904 RRIT 3905 RRIT 3908 และ RRIT 3909 |
| 2. การวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่แห้งแล้ง (ระยะที่ 2) (พันธุ์ยาง) | 2 | - สามารถคัดเลือกพันธุ์ยางที่เหมาะสมสำหรับปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,600 มม./ปี หรือมีช่วงแล้งนานมากกว่า 5 เดือน และและได้พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 มากกว่าร้อยละ 20 ดังนี้  1) พันธุ์ยางชั้น 2 ได้แก่ พันธุ์ RRIT 3604 RRIT 3607 RRIT 3609 RRIT 3610 RRIT 3612 RRIT 3902 RRIT 3904 และ RRIT 3906  2) พันธุ์ยางชั้น 3 ได้แก่ พันธุ์ RRIT 3608 RRIT 3611 RRIT 3613 และ RRIT 3614 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดและโลจิสติกส์**

1. ผลผลิต: การจัดการตลาดประมูลยางพาราแบบครบวงจร

1.1 กิจกรรม: จัดตลาดประมูลยาง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. ตลาดเปิดดำเนินการ (ตลาด)  2. ปริมาณยางเข้าสู่ตลาด (ตัน) | 108  915,000 | 108  854,458.73 | 100  93.38 |

1.2 กิจกรรม: ตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. ตลาดที่ดำเนินการซื้อขายในระบบตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์ (ตลาด) | 30 | 30 | 100.00 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง**

1. โครงการจัดการศูนย์เรียนรู้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ราย) | 780 | 845 | 108.33 |
| 1.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ผู้ใช้บริการศึกษาเข้าเรียนรู้และดูงาน (ราย) | 900 | 1,589 | 176.56 |

2. โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. ผู้กู้รายใหม่ (ราย) | 130 | 178 | 136.92 |

3. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. เกษตรกรรายใหม่สมัครเข้ากลุ่ม (ราย) | 25,000 | 5,018 | 20.07 |
| 2. ดูแลกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรต่อเนื่อง (กลุ่ม) | 6,000 | 6,564 | 109.40 |

5. โครงการหมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนา

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. กิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิก (กิจกรรม) | 40 | 62 | 155 |
| 2. หมู่บ้านที่จัดตั้งใหม่ (หมู่บ้าน) | 17 | 17 | 100.00 |
| 3. ดูแลหมู่บ้านต่อเนื่อง (หมู่บ้าน) | 20 | 20 | 100.00 |

6. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชาวสวนยาง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 6.1 การดูแลรักษาสวนยางระยะ ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต (ราย) | 26,430 | 28,290 | 107.04 |
| 6.2 การดูแลรักษาสวนยางระยะ เก็บเกี่ยวผลผลิต (ราย) | 27,000 | 22,439 | 107.89 |
| 6.3 การดูแลรักษาสวนยางระยะ เตรียมการก่อนโค่น (ราย) | 6,840 | 7,207 | 105.37 |
| 6.4 พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง |  | | |
| 6.4.1 พัฒนาผู้นำเกษตรกรชาวสวนยาง (ราย) | 2,470 | 2,413 | 97.69 |
| 6.4.2 เสริมสร้างเกษตรกรยุคใหม่ (ราย) | 1,140 | 1,477 | 129.56 |
| 6.5 พัฒนาครูยาง |  | | |
| 6.5.1 สัมมนาครูยาง (ราย) | 12,000 | 10,952 | 91.27 |
| 6.5.2 การสร้างวิทยากรกรีดยางจากครูยาง (ราย) | 920 | 936 | 101.74 |

7. โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (51 หมู่บ้าน)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. กิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิก (กิจกรรม) | 102 | 178 | 174.51 |

8. โครงการตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. ดูแลกลุ่มเดิมต่อเนื่อง | 452 | 452 | 100 |

9. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. จำนวนกิจกรรม (กิจกรรม) | 1 | 1 | 100.00 |
| 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (คน) | 360 | 279 | 77.50 |

10. โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง (ตามโครงการลุ่มน้ำปากพนัง ตามพระราชดำริ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ราย) | 180 | 217 | 120.56 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์สนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ**

1. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรวบรวมยางสร้างมาตรการเสริมจัดการตลาดยางให้กับสถาบันเกษตรกรภายใต้การดำเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร และเพื่อพัฒนากรรมวิธีการซื้อขายยางในตลาดยางพาราของไทย รองรับการเป็นตลาด

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** |
| 1. ราคายางในตลาดสูงกว่าชี้นำ (บาท/กก.) | 60 | 59.74 |

2. โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่า

วัตถุประสงค์ : เพื่อปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลว่าด้าย การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามโครงการรัฐบาล 4,000 ตัน และเพื่อลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการเช่าโกดัง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. โกดังเก็บสต็อกยาง (โกดัง) | 1 | 0 | 0 |

หมายเหตุ : ประกวดราคาจ้างเขียนแบบเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแบบก่อสร้างโกดัง

3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตร หรือเกี่ยวเนื่องการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ต.ค. ๕8 – ก.ย. 59** | **ร้อยละ** |
| 1. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) | 100,000 | 69,768 | 69.68 |